Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная Дмитриевская школа»

Приказ

от  28.04. 2023                                                                               № 155

Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «Основная общеобразовательная Дмитриевская школа»

В целях организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП), во исполнение приказа министерства образования Белгородской области от 17.04.2023 № 1222 «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ»

приказываю:

1.Назначить координаторам введения и реализации ФООП  Коваленко Н.И., заместителя директора  .

2.Утвердить состав рабочей  группы  по введению ФООП в МБОУ «Основная общеобразовательная Дмитриевская школа»:

Коваленко Н.И., заместитель директора, председатель,

Карпинская Т.Н., куратор методической работы в школе,

Вагина О.В., руководитель МО естественно- научного цикла,

Пареева О.А., руководитель МО гуманитарного цикла,

Рожнова В.В., руководитель МО учителей начальных классов,

Лапихова Н.В., куратор внеклассной работы в школе, члены рабочей группы

3. Утвердить план мероприятий по введению ФООП в МБОУ «Основная общеобразовательная Дмитриевская школа»  (приложение №  1)

4. Заместителю директора Коваленко Н.И.:

4.1. Осуществлять организационное сопровождение введения ФООП,

4.2. Обеспечить контроль за реализацией плана мероприятий по введению ФООП  в МБОУ «Основная общеобразовательная Дмитриевская школа»,

4.3. Осуществлять информирование родительской общественности по вопросам введения ФООП с использованием официального сайта школы, официальных групп в социальных сетях.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  МБОУ «Основная

общеобразовательная

Дмитриевская школа»                                                                  Емельянова Н.В.

С приказом ознакомлены:

Вагина О.В.

Карпинская Т.Н.

Коваленко Н.И.

Лапихова Н.В.

Мартынёнок И.В.

Пареева О.А.

Рожнова В.В.

Приложение №  1

к приказу  от 28.04.2023 №155

План - график

по введению федеральных основных общеобразовательных программ

в МБОУ «Основная общеобразовательная Дмитриевская школа»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативное, организационно-управленческое, методическое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
|  | Участвовать в совещании по организационному и методическому сопровождению работы по введению ФООП, проводимых министерством образования Белгородской области, БелИРО по вопросам введения ФООП | в течение 2023-2025 годов | директор школы | рассмотрены вопросы нормативно-правовой обеспеченности введения ФООП |
|  | Провести совещания по организационному и методическому сопровождению введения ФООП | апрель- май 2023 | администрация школы | проведены мероприятия по введению ФООП |
|  | Актуализировать нормативные акты в соответствии с ФООП | июнь- июль 2023 | руководители МО | создать необходимую нормативную базу, обеспечивающую механизм введения ФООП |
|  | Разработать план работы методических объединений по вопросам введения реализации и реализации ФООП | май-июнь 2023 | куратор методической работы в школе, руководители МО | своевременное оказание адресной методической помощи |
|  | Разработать на основе ФООП основных образовательных программы НОО,ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями ФООП | июль 2023 | заместитель директора, куратор методической работы, куратор внеклассной работы | основные образовательные программы НОО и ООО приведены в соответствие |
|  | Использовать учителями- предметниками федеральные конструкторы по предметам , соответствующих требованиям ФГООП | июнь- август | заместитель директора, учителя - предметники | снижена нагрузка учителей при подготовке к урокам |
| II. Кадровое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
|  | Обеспечить повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения ФООП | апрель-август 2023 | куратор методической работы в школе | обеспечена готовность руководителей общеобразовательной организации и педагогических работников по вопросам введения ФООП |
| III. Мониторинг готовности к введению ФООП |  |  |  |  |
|  | Определение дефицитов и способов их реализации при организации условий реализации обновленных ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса | апрель-май 2023 | администрация школы | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП общеобразовательными организациями |
|  | Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП | июль 2023 | администрация школы | проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты |
| IV.Информационное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
|  | Информирование общественности через средства массовой информации, школьный сайт, социальные сети о подготовке и успешных практиках реализации ФООП | ежемесячно, 2023 | администрация школы | осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП |
| - в | Введение раздела на официальном сайте школы о ходе ведения и реализации ФООП | постоянно | заместитель директора, ответственный за работу сайта | информирование по актуальным вопросам ведения и реализации ФООП |